## Sheet1
Sprint Burndown Chart - Sprint 3
Backlog ID | User Stories | Estimativa Inicial | 2022-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
65 | Script da base de dados | Dia 0: 6; Dia 1: 4; Dia 5: 1; Dia 7: 1
66 | Pagina dinamica André Sousa | Dia 0: 3; Dia 9: 2; Dia 10: 1; Dia 11: 1
67 | Pagina dinamica Micael | Dia 0: 5; Dia 5: 3; Dia 6: 2
68 | Pagina dinamica Barros | Dia 0: 4; Dia 9: 1; Dia 10: 1; Dia 11: 2
69 | Pagina dinamica João Duarte | Dia 0: 4; Dia 9: 2; Dia 10: 1; Dia 12: 1
70 | Website da loja finalizado | bar: Dia 0; Dia 2 to Dia 3
Remaining Effort |  | 23 | 19 | 18 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2
Ideal Trend |  | 23 | 21.4667 | 19.9333 | 18.4 | 16.8667 | 15.3333 | 13.8 | 12.2667 | 10.7333 | 9.2 | 7.6667 | 6.1333 | 4.6 | 3.0667 | 1.5333
INTERPRETAÇÃO
Certas tarefas exigiram mais tempo do que foi previsto
mostrando que nao correu como planeado apesar da diferença
entre esperado e real nao tenha sido muito grande, conseguimos
concluir as tarefas todas dentro do prazo previsto.
PERCENTAGEM DE TRABALHO
[12 empty] | André Sousa | 15%
[12 empty] | João Duarte | 15%
[12 empty] | João Barros | 40%
[12 empty] | Micael Pereira | 30%
100%
Note on A1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://www.youtube.com/watch?v=J17dOgmjS2c