## Sheet1
Sprint Burndown Chart - Sprint 1
Backlog ID | User Stories | Estimativa Inicial | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16
50 | Flyer Digital - Andre
51 | Flyer Digital - Barros
52 | Flyer Digital - Micael | 7 | 2022-11-06: 2; 2022-11-07: 1; 2022-11-08: 2; 2022-11-09: 2
53 | Flyer Digital - Joao
54 | Pagina Interface - Andre
55 | Pagina Interface - Barros
56 | Pagina Interface - Micael | 8 | 2022-11-13: 1; 2022-11-14: 2; 2022-11-15: 2
57 | Pagina Interface - Joao
58 | Landing Page Final - Andre
59 | Landing Page Final - Barros
60 | Landing Page Final - Micael | 4 | 2022-11-07: 1; 2022-11-11: 1; 2022-11-15: 1; 2022-11-16: 1; 2022-11-17: 0.5
61 | Landing Page Final - Joao
63 | Doc. proc. criativo e just. do material promo. suplementar
64 | Mapa de navegação do Website da instituição e desc.
Remaining Effort |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Trend |  | 7 | 6.5333 | 6.0667 | 5.6 | 5.1333 | 4.6667 | 4.2 | 3.7333 | 3.2667 | 2.8 | 2.3333 | 1.8667 | 1.4 | 0.93333 | 0.46667 | 0
Note on A1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://www.youtube.com/watch?v=J17dOgmjS2c